## نظرة عامة
نموذج ميزانية وجدول Webflow
نموذج تخطيطي قابل للتعديل بالريال السعودي. عدل الأسعار والساعات والتكاليف الخارجية في ورقة الافتراضات؛ يعاد حساب النموذج عند فتحه في Excel.
ملخص تنفيذي
المؤشر | القيمة المحسوبة | الوحدة
تكلفة العمل الأساسية |  | SAR
التكاليف الخارجية المدخلة |  | SAR
احتياطي المخاطر |  | SAR
الإجمالي التقديري قبل الضريبة |  | SAR
مدة التنفيذ |  | يوم عمل
المدة بالأسابيع |  | أسبوع
سيناريوهات التخطيط
السيناريو | معامل التكلفة | معامل المدة | تكلفة مقدرة | أيام عمل | ملاحظة
مقتصد | 85% | 90% |  |  | نطاق ثابت ومحتوى جاهز
أساسي | 100% | 100% |  |  | الافتراضات الحالية
موسع | 120% | 120% |  |  | دورات مراجعة أو تكامل أعلى
روابط الأوراق
الافتراضات
تفاصيل الميزانية
الجدول الزمني
المخاطر
تنبيه: النموذج تقديري للتخطيط. لا يشمل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم الموردين غير المدخلة. اعتمد أسعار الساعة وتكاليف Webflow وCRM والأصول من عروض موثقة قبل الالتزام المالي.

## الافتراضات
افتراضات نموذج Webflow
الخلايا الصفراء قابلة للتعديل. القيم الافتراضية تخطيطية وليست عرض سعر من مورد.
فئة الفرضية | القيمة | الوحدة | ملاحظات
مدير المنتج / المشروع | 120 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
مصمم تجربة وواجهة | 115 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
مطور Webflow | 110 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
كاتب محتوى | 80 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
ضمان الجودة | 85 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
مهندس تكامل | 120 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
مختص SEO وقياس | 90 | SAR/ساعة | سعر تخطيطي قابل للتعديل
احتياطي مخاطر | 12% | نسبة | يطبق على الإجمالي قبل الضريبة
يوم العمل | 8 | ساعة | لاحتساب الطاقة والمدة
أسبوع العمل | 5 | يوم | لاحتساب الأسابيع
احتياطي مراجعة الإدارة | 4 | يوم عمل | يضاف للمدة الأساسية
اشتراك Webflow / استضافة | 0 | SAR | أدخل عرض المورد أو التكلفة المعتمدة
اسم النطاق والأصول المرخصة | 0 | SAR | أدخل التكلفة الفعلية عند الاعتماد
CRM أو تحليلات خارجية | 0 | SAR | أدخل التكلفة الفعلية إن استخدمت

## تفاصيل الميزانية
تفاصيل ميزانية تنفيذ Webflow
يعتمد النموذج على ساعات العمل وسعر الساعة من ورقة الافتراضات. التكلفة الإجمالية تتغير عند تعديل ساعات العمل أو الأسعار أو الاحتياطي.
المرحلة | حزمة العمل | الدور | سعر الساعة | الساعات | تكلفة العمل | تكلفة معدلة | ملاحظة
1. الحوكمة والنطاق | نطاق، ملاك محتوى، سياسة نشر | مدير المنتج / المشروع |  | 16 |  |  | اعتماد حدود Webflow والتطبيق
1. الحوكمة والنطاق | نطاق، ملاك محتوى، سياسة نشر | مصمم تجربة وواجهة |  | 8 |  |  | مراجعة الاتجاه والهوية
1. الحوكمة والنطاق | نطاق، ملاك محتوى، سياسة نشر | مطور Webflow |  | 4 |  |  | تقدير هيكل التنفيذ
2. نظام التصميم | Variables ومكونات RTL وإتاحة | مصمم تجربة وواجهة |  | 24 |  |  | مكونات قابلة لإعادة الاستخدام
2. نظام التصميم | Variables ومكونات RTL وإتاحة | مطور Webflow |  | 16 |  |  | إنشاء المكونات والأنماط
2. نظام التصميم | Variables ومكونات RTL وإتاحة | مدير المنتج / المشروع |  | 8 |  |  | مراجعة معايير القبول
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | مصمم تجربة وواجهة |  | 32 |  |  | تصميم الصفحات ومسارات CTA
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | مطور Webflow |  | 48 |  |  | بناء الصفحات المتجاوبة
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | كاتب محتوى |  | 24 |  |  | نسخ عربي وتسميات
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | ضمان الجودة |  | 8 |  |  | فحص الهاتف والتنقل
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | مدير المنتج / المشروع |  | 16 |  |  | توجيه ومراجعة
4. CMS والمحتوى | مجموعات وقوالب محتوى | مطور Webflow |  | 24 |  |  | إنشاء CMS والقوالب
4. CMS والمحتوى | مجموعات وقوالب محتوى | كاتب محتوى |  | 32 |  |  | إعداد المحتوى الأولي
4. CMS والمحتوى | مجموعات وقوالب محتوى | ضمان الجودة |  | 12 |  |  | اختبار القوالب والتحرير
4. CMS والمحتوى | مجموعات وقوالب محتوى | مدير المنتج / المشروع |  | 8 |  |  | حوكمة المحتوى
5. التحويل والتكامل | نموذج طلب العرض وتدفق CRM اختياري | مطور Webflow |  | 20 |  |  | نموذج وتحويلات
5. التحويل والتكامل | نموذج طلب العرض وتدفق CRM اختياري | مهندس تكامل |  | 16 |  |  | Webhook أو CRM بعد الاعتماد
5. التحويل والتكامل | نموذج طلب العرض وتدفق CRM اختياري | ضمان الجودة |  | 8 |  |  | اختبارات الإرسال والأخطاء
5. التحويل والتكامل | نموذج طلب العرض وتدفق CRM اختياري | مدير المنتج / المشروع |  | 8 |  |  | اعتماد الحقول والخصوصية
6. SEO والجودة والإطلاق | SEO، قياس، قبول، إطلاق | مختص SEO وقياس |  | 16 |  |  | عناوين ووصف وأحداث
6. SEO والجودة والإطلاق | SEO، قياس، قبول، إطلاق | مطور Webflow |  | 12 |  |  | تحسينات ونشر
6. SEO والجودة والإطلاق | SEO، قياس، قبول، إطلاق | ضمان الجودة |  | 20 |  |  | قبول صفحات ونماذج
6. SEO والجودة والإطلاق | SEO، قياس، قبول، إطلاق | مدير المنتج / المشروع |  | 8 |  |  | بوابة الإطلاق
إجمالي تكلفة العمل
تكاليف خارجية قابلة للإدخال
احتياطي المخاطر
الإجمالي التقديري قبل الضريبة
ملخص تكلفة العمل حسب المرحلة
المرحلة | التكلفة
1. الحوكمة والنطاق
2. نظام التصميم
3. الصفحات الأساسية
4. CMS والمحتوى
5. التحويل والتكامل
6. SEO والجودة والإطلاق

## الجدول الزمني
الجدول الزمني التقديري لتنفيذ Webflow
المدة باليوم التشغيلي. لا تبدأ أي تكاملات خارجية قبل اعتماد المزوّد والحقول وسياسة الخصوصية.
المرحلة | المخرج | المدة (أيام عمل) | البداية | النهاية | الاعتمادية | بوابة القبول
1. الحوكمة والنطاق | خريطة نطاق ومالك محتوى وسياسة نشر | 3 |  |  | بداية البرنامج | فصل Webflow عن التطبيق الداخلي
2. نظام التصميم | مكونات RTL ومتغيرات وإتاحة | 5 |  |  | اعتماد النطاق | تباين وتركيز وحركة مختزلة
3. الصفحات الأساسية | الرئيسية والمنصة والحلول والميزات | 7 |  |  | نظام التصميم | CTA ومسارات الهاتف صحيحة
4. CMS والمحتوى | مجموعات CMS وقوالب تحرير | 4 |  |  | الصفحات الأساسية | مالك وتاريخ مراجعة لكل عنصر
5. التحويل والتكامل | نموذج طلب العرض وتدفق CRM اختياري | 4 |  |  | سياسة الخصوصية وتحديد CRM | لا مفاتيح في الواجهة
6. SEO والجودة والإطلاق | SEO وقياس وقبول ونشر | 3 |  |  | اكتمال الصفحات والنموذج | لا عوائق حرجة
مراجعة الإدارة | مراجعات محتوى وقرار نشر |  |  |  | إتمام العمل | محضر قرار النشر
إجمالي مدة التنفيذ
الأسابيع التقديرية

## المخاطر
مخاطر الميزانية والجدول الزمني
يسجل هذا السجل ما قد يغير التكلفة أو المدة؛ يُحدّث في مراجعة أسبوعية.
الخطر | الاحتمال | الأثر | الأولوية | التحكم | المالك | مؤشر الإنذار
توسع نطاق الصفحات أو المحتوى بعد اعتماد التصميم | متوسط | مرتفع | P1 | سجل تغيير وموافقة مالك المنتج قبل البدء | مالك المنتج | طلبات إضافية بلا نطاق أو تقدير
تأخر اعتماد المحتوى أو الملاك | مرتفع | متوسط | P1 | مالك وتاريخ مراجعة لكل عنصر CMS | التسويق | عنصر محتوى بلا مراجع
تأخر اختيار CRM أو تكامل خارجي | متوسط | مرتفع | P1 | فصل مسار النموذج عن التكامل الخارجي | مالك القرار | مزوّد أو حقول غير معتمدة
تكلفة مزود أو أصل مرخص غير محسوبة | متوسط | متوسط | P2 | إدخال عروض الموردين في الافتراضات قبل الالتزام | المالية/التسويق | تكلفة خارجية = صفر مع حاجة مثبتة
تراجع جودة RTL أو الإتاحة مع تسارع النشر | منخفض | مرتفع | P2 | بوابة جودة للهاتف والتركيز والنموذج | الجودة | فشل اختبار تنقل أو تباين